## Gantt
Zona/Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32
🏠 Zona 1: Cochera
A01 Preliminares, Demoliciones | bar: S1 to S2
A03 Zapatas aisladas,Zapatas corridas | bar: S3 to S4
A03 Zapatas aisladas
A04 | bar: S5
A04 Zapatas corridas | bar: S6
A05 Albañilerías | bar: S5
A05 Albañilerías | bar: S6
A06 Estructura de Acero | bar: S7 to S8
A06 Estructura de Acero
A06 Estructura de Acero
A06 Estructura de Acero
A07 Losa aligerada | bar: S9
A07 Losa aligerada | bar: S10
A08 Durock en cubierta | bar: S11
A08 Durock en cubierta
A09 Instalación Eléctrica | bar: S12
A09 Instalación Eléctrica
A09 Accesorios Eléctricos
A09 Tableros/Interrupt. | bar: S13
A10 Inst. Hidráulicas
A10 Inst. Hidráulicas
A10 Inst. Sanitarias
A10 Inst. Sanitarias
A10 Inst. Pluviales
A10 Inst. Pluviales | bar: S14
A11 Recubrimi./Pintura | bar: S15
A11 Recubrimi./Pintura
A12 Herrería | bar: S16
A12 Herrería
A12 Herrería
A13 Limpieza
🚿 Zona 2: Baño Ppal
F01 Preliminares, Desmontajes | bar: S11 to S12
F03 Demoliciones | bar: S12
F04 Zapata corrida | bar: S13
F04 Zapata corrida
F05 Albañilerías | bar: S14 to S15
F05 Albañilerías
F05 Albañilerías
F06 Losa aligerada
F06 Losa aligerada, Desmontaje | bar: S16
H01 Desmontaje
H02 Estructura Acero | bar: S17
H02 Estructura Acero
H03 Durock Cubierta | bar: S18
F07 Inst. Eléctricas, Tablero | bar: S19
F07 Inst. Eléctricas
F07 Accesorios Eléctr.
F07 Tablero/Interrupt.
F08 Inst. Hidráulicas,Sanitarias,Pluviales | bar: S20
F08 Inst. Sanitarias
F08 Inst. Pluviales
F08 Inst. Pluviales
F08 Accesorios Sanit.
F08 Accesorios Sanit. | bar: S21
F09 Recubrim./Pintura | bar: S22
F09 Recubrim./Pintura
F10 Cancelería | bar: S23
F10 Cancelería
F11 Carpintería
F11 Carpintería
F12 Lambrín WPC | bar: S24
F13 Limpieza | bar: S25
🛏 Zona 3: Recámara 2
B01/C01 Preliminar. B02, B03 | bar: S7 to S9
B02 Desmontajes
B03 Demoliciones
B04 Zapata Corrida, B05 | bar: S10 to S11
B05 Losa Rampa
B06 Albañilerías | bar: S12
C02 Albañilerías | bar: S13
C02 Albañilerías | bar: S14
C03 Losa Aligerada | bar: S15
C03 Losa Aligerada | bar: S16
C04 Inst. Eléctricas | bar: S17
B07 Inst. Eléctricas | bar: S18
C04 Inst. Eléctricas | bar: S19
C04 Accesori. Eléct. | bar: S20
B07 Accesori. Eléct. | bar: S21
C04 Tablero | bar: S22
C05 Inst. Pluviales | bar: S23
C05 Inst. Pluviales | bar: S24
C06 Voz y Datos | bar: S25
B08 Recubrim./Pint. | bar: S26
C07 Recubrim./Pint. | bar: S27
C07 Recubrim./Pint. | bar: S28
B09 Cancelería | bar: S29 to S30
B09 Cancelería
C08 Cancelería | bar: S29
C08 Cancelería | bar: S30
B10 Lambrín WPC | bar: S31
B10 Lambrín WPC | bar: S28
Detalle Lambrín | bar: S29
Ajustes finales | bar: S30
B11 Limpieza | bar: S31
C09 Limpieza | bar: S32
🛏 Zona 4: Recámara 1
G01 Preliminares, Desmontajes | bar: S11
G02 Desmontajes | bar: S11
G03 Demoliciones | bar: S12
G04 Zapata corrida | bar: S13
G04 Zapata corrida | bar: S5
G05 Albañilerías | bar: S14
G05 Albañilerías | bar: S7
G06 Losa aligerada | bar: S15
G06 Losa aligerada | bar: S15
H01 Desmontaje, Estructura Acero | bar: S16
H02 Estructura Acero
H03 Durock Cubierta | bar: S17
G07 Inst. Eléctricas | bar: S18
G07 Inst. Eléctricas
G07 Accesorios Eléc.
G07 Tablero | bar: S11
G08 Inst. Hidráulicas | bar: S19
G08 Inst. Sanitarias | bar: S20
G08 Inst. Pluviales | bar: S14
G08 Inst. Pluviales | bar: S21
G08 Accesorios San. | bar: S22
G09 Recubrim./Pint. | bar: S17
G09 Recubrim./Pint. | bar: S18
G09 Recubrim./Pint. | bar: S23
G10 Cancelería | bar: S24
G10 Cancelería | bar: S25
G11 Carpintería | bar: S25
G11 Carpintería | bar: S23
Adecuaciones | bar: S26
Pruebas generales | bar: S25
Retiro material | bar: S26
G12 Limpieza | bar: S27
📺 Zona 5: Sala TV
D01/E01 Prelimina. Desmontajes.Demoliciones | bar: S4
D02 Desmontajes | bar: S2
D03 Demoliciones | bar: S4
D04 Zapatas Aisladas, Corridas | bar: S5
D05 Zapatas Corridas | bar: S5
D06 Albañilerías | bar: S6
E02 Albañilerías | bar: S6
E02 Albañilerías | bar: S7
D07 Losa Aligerada | bar: S8 to S9
E03 Losa Aligerada | bar: S9
E03 Losa Aligerada | bar: S10
D08 Inst. Eléctricas, Acce./Tablero | bar: S10
E04 Inst. Eléctricas | bar: S13
E04 Accesori. Eléct. | bar: S14
D08 Acce./Tablero | bar: S15
E04 Tablero | bar: S16
E05 Inst. Pluviales | bar: S11
E05 Inst. Pluviales | bar: S18
E06 Voz y Datos | bar: S12 to S13
D09 Recubrim./Pint. | bar: S14
E07 Recubrim./Pint.
E07 Recubrim./Pint.
D10 Cancelería
E08 Cancelería
E08 Cancelería | bar: S15
D11 Lambrín WPC | bar: S16
E09 Lambrín WPC | bar: S27
E09 Lambrín WPC | bar: S28
D12 Herrería | bar: S17
D12 Herrería | bar: S18
D13 Limpieza
E10 Limpieza | bar: S18