CRONOGRAMA MAESTRO — AMPLIACIÓN SAUCES

Especificaciones Técnicas por Semana  ·  5 Zonas  ·  16 Semanas

Leyenda:   ■ Completado (Sem 1-4)■    Semana actual (Sem 5)■    Pendiente

# 1.  Tabla Gantt General

| ZONA / SEMANA | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 Zona 1: Cochera | Trazo/Excava | Zapata/Dado | Ancla/Placa | Columna CM | Viga V-1 | Pérgola | Terracerías | Firme | Aplanados | Instalaciones | Pintura base | Piso | Herrería | Detallado | Limpieza | Entrega |
| Z2 Zona 2: Baño Principal | Demolición | Muros | Castillos | Inst. Hidro | Inst. Elec | Firme | Enjarres | Yeso | Azulejo | Carpintería | Muebles | Canceles | Pintura | Limpieza | Detalles | Entrega |
| Z3 Zona 3: Recámara 2 | Excavación | Cimentación | Muros PB | Castillos PB | Cimbra PB | Losa PB | Muros PA | Anclaje PA | Cimbra PA | Acero PA | Losa PA | Ranurados | Aplanados | Firmes | Carpintería | Entrega |
| Z4 Zona 4: Recámara 1 | Demolición | Muros | Castillos | Inst. Hidro | Inst. Elec | Firmes | Enjarres | Yeso | Piso | Azulejo | Carpintería | Muebles | Pintura | Cancelería | Limpieza | Entrega |
| Z5 Zona 5: Sala TV | Excavación | Cimentación | Muros PB | Castillos PB | Cimbra PB | Losa PB | Muros PA | Anclaje PA | Cimbra PA | Acero PA | Losa PA | Ranurados | Aplanados | Firmes | Yeso | Entrega |

# 2.  Especificaciones Técnicas por Zona

## Zona 1: Cochera

| Semana | Actividad | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| Sem 01 | • Trazo y excavación | Trazo topográfico y excavación manual para cepas de 1.00×1.00m según plano E-01. |
| Sem 02 | • Zapatas | Vaciado de plantilla de concreto pobre. Armado de acero y colado de zapatas aisladas D-1/D-2. |
| Sem 03 | • Anclajes | Presentación, nivelación y fijación de anclas de 5/8" y placas base PL-1 y PL-2. |
| Sem 04 | • Columnas | Izaje, montaje y plomeo de columnas metálicas de tubo cuadrado (CM, 14.88 kg/m) con soldadura a penetración. |
| Sem 05 | • Vigas principales | Montaje y soldadura de vigas principales V-1 (I Rectangular IPS 5"). |
| Sem 06 | • Pérgola | Colocación de vigas secundarias V-2, V-4 y estándar V-3 para el entramado del pergolado metálico. |
| Sem 07 | • Terracerías | Excavación menor, relleno compactado con material de banco y nivelación de terreno para estacionamiento. |
| Sem 08 | • Firme | Colocación de malla electrosoldada y vaciado de concreto para firme de 10 cm de espesor. |
| Sem 09 | • Aplanados | Resane y aplicación de aplanados base cemento-arena a plomo y regla en muros colindantes. |
| Sem 10 | • Instalaciones | Ranurado y tendido de poliducto para salidas eléctricas de iluminación en cubierta de pérgola. |
| Sem 11 | • Pintura base | Aplicación de sellador acrílico en muros y primario anticorrosivo en estructura metálica. |
| Sem 12 | • Piso | Instalación de acabado en piso (cerámico para tráfico pesado o concreto estampado). |
| Sem 13 | • Herrería | Instalación de portón de herrería corredizo o abatible y detallado de fachada principal. |
| Sem 14 | • Detallado | Aplicación de pintura tipo esmalte en estructura metálica y pintura vinílica en muros exteriores. |
| Sem 15 | • Limpieza | Retiro de cimbra restante, recolección de escombro y limpieza general del área de estacionamiento. |
| Sem 16 | • Entrega | Recorrido de revisión de soldaduras, acabados, pintura e iluminación con el cliente. |

## Zona 2: Baño Principal

| Semana | Actividad | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| Sem 01 | • Demolición | Demolición de recubrimientos cerámicos existentes, desmantelamiento de muebles de baño y clósets viejos. |
| Sem 02 | • Muros | Trazo y desplante de nuevos muros divisorios de block ligero asentado con mortero para nueva distribución. |
| Sem 03 | • Castillos | Armado, cimbrado y colado de castillos de confinamiento (K-1, K-2) para asegurar los muros nuevos. |
| Sem 04 | • Inst. Hidro | Ranurado de muros y piso para tendido de tubería de PVC sanitario y CPVC para agua fría/caliente. |
| Sem 05 | • Inst. Elec | Canalización de ductos eléctricos para contactos de lavabo, iluminación general y extractores. |
| Sem 06 | • Firme | Vaciado de firme de compresión y formación de charola impermeabilizada con pendiente en regadera. |
| Sem 07 | • Enjarres | Aplicación de enjarre rústico y repellado plomeado en muros nuevos y áreas reparadas. |
| Sem 08 | • Yeso | Aplicación de pasta fina o yeso en muros fuera de las áreas húmedas y en plafones. |
| Sem 09 | • Azulejo | Instalación de piso cerámico antiderrapante y azulejo en muros de la zona de regadera. |
| Sem 10 | • Carpintería | Ensamblaje e instalación de módulos de madera para vestidor y marcos de puertas de intercomunicación. |
| Sem 11 | • Muebles | Instalación de inodoro, lavabo sobre cubierta, mezcladoras y accesorios de grifería empotrada. |
| Sem 12 | • Canceles | Colocación de cancel de baño de cristal templado, espejos y placas eléctricas/luminarias. |
| Sem 13 | • Pintura | Aplicación de pintura vinílica lavable especial para zonas húmedas en vestidor y techo. |
| Sem 14 | • Limpieza | Limpieza profunda con ácido muriático diluido para retiro de manchas de boquilla y polvo fino. |
| Sem 15 | • Detalles | Aplicación de sellador de silicón anti-hongos en juntas y revisión de presión en instalaciones hidro. |
| Sem 16 | • Entrega | Pruebas de funcionamiento eléctrico y de flujo de agua. Entrega de la zona habitable. |

## Zona 3: Recámara 2

| Semana | Actividad | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| Sem 01 | • Excavación | Trazo y excavación de zanjas para cimentación corrida (ZC-1) con profundidad según mecánica de suelos. |
| Sem 02 | • Cimentación | Vaciado de plantilla, habilitado de acero, cimbrado y colado de dalas de desplante (DL-1, DL-2). |
| Sem 03 | • Muros PB | Desplante y levantamiento de muros de carga de block/tabique rojo recocido en PB a plomo y nivel. |
| Sem 04 | • Castillos PB | Armado, cimbrado y colado de castillos (K-1) para confinar los muros perimetrales e interiores de PB. |
| Sem 05 | • Cimbra PB | Apuntalamiento y cimbrado de madera alomada para recibir la losa nervada de entrepiso. |
| Sem 06 | • Losa PB | Colocación de casetones de poliestireno, armado de trabes (T-1 a T-3) y colado de capa de compresión. |
| Sem 07 | • Muros PA | Periodo de curado de losa y desplante de nuevos muros de mampostería en la nueva Planta Alta. |
| Sem 08 | • Anclaje PA | Ejecución de detalle estructural de anclaje dentado para conectar castillos nuevos con estructura existente. |
| Sem 09 | • Cimbra PA | Apuntalamiento, nivelación y colocación de tarimas/cimbra para la losa de azotea en Planta Alta. |
| Sem 10 | • Acero PA | Habilitado de acero para trabes perimetrales (T-6 a T-9), nervaduras (N-7 a N-11) y casetones. |
| Sem 11 | • Losa PA | Colado de losa nervada de azotea con concreto premezclado, pretiles y formación de pendientes pluviales. |
| Sem 12 | • Ranurados | Ranurado de muros para bajantes pluviales, tubería sanitaria, hidráulica y ductos eléctricos en ambos niveles. |
| Sem 13 | • Aplanados | Aplicación de enjarre a plomo y regla en muros interiores y aplanado impermeable en fachadas. |
| Sem 14 | • Firmes | Vaciado de firmes niveladores en PB y PA. Preparación de superficie para pisos de porcelanato. |
| Sem 15 | • Carpintería | Instalación de piso, zoclos, puertas de intercomunicación de tambor/madera y frentes de clóset. |
| Sem 16 | • Entrega | Aplicación de pasta fina, pintura vinílica, cableado final, prueba de luminarias y limpieza de entrega. |

## Zona 4: Recámara 1

| Semana | Actividad | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| Sem 01 | • Demolición | Desmontaje de puertas, retiro de piso cerámico antiguo y demolición parcial de muros para ampliación de vanos. |
| Sem 02 | • Muros | Levantamiento de muros divisorios de block para integrar el baño completo a la habitación. |
| Sem 03 | • Castillos | Armado y colado de dalas de cerramiento y castillos para refuerzo de nuevos vanos de puertas y ventanas. |
| Sem 04 | • Inst. Hidro | Ruptura parcial de firme existente para conectar nueva red de drenaje sanitario y alimentación de agua. |
| Sem 05 | • Inst. Elec | Tendido de poliducto flexible corrugado en muros y losa para nuevos apagadores y contactos. |
| Sem 06 | • Firmes | Relleno de zanjas, compactación y vaciado de firme autonivelante para recibir piso nuevo. |
| Sem 07 | • Enjarres | Aplicación de repellado base en áreas de muros intervenidos para emparejar con plomos existentes. |
| Sem 08 | • Yeso | Aplicación de acabado de yeso en muros interiores de la recámara y plafones. |
| Sem 09 | • Piso | Instalación de piso cerámico o formato tipo madera en recámara, respetando juntas de dilatación. |
| Sem 10 | • Azulejo | Colocación de recubrimiento cerámico en formato grande en muros de zona de regadera y lavabo. |
| Sem 11 | • Carpintería | Instalación de clóset a medida y montaje de puerta principal de la recámara con chambranas. |
| Sem 12 | • Muebles | Instalación de muebles sanitarios, monomandos, regadera de teléfono y accesorios de baño. |
| Sem 13 | • Pintura | Aplicación de sellador y dos manos de pintura vinílica acrílica en muros y plafones. |
| Sem 14 | • Cancelería | Instalación de ventanas de aluminio con mosquiteros y cancel corredizo en cristal inastillable. |
| Sem 15 | • Limpieza | Limpieza general de obra, retiro de plásticos protectores y cintas de enmascarar. |
| Sem 16 | • Entrega | Verificación de acabados, revisión de caída de agua en regadera y entrega funcional. |

## Zona 5: Sala TV

| Semana | Actividad | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| Sem 01 | • Excavación | Excavación de cepas para extensión de cimentación corrida y zapatas según plano estructural E-01. |
| Sem 02 | • Cimentación | Armado de acero estructural, cimbrado y colado de cimiento de mampostería/concreto y dalas perimetrales. |
| Sem 03 | • Muros PB | Desplante de muros de carga de ladrillo o block pesado en el área de expansión de la Sala TV en PB. |
| Sem 04 | • Castillos PB | Colado de castillos (K-1) para dar rigidez a la estructura nueva e integración con muros existentes. |
| Sem 05 | • Cimbra PB | Montaje de andamios y cimbra de madera o metálica para soportar el colado de la losa de entrepiso. |
| Sem 06 | • Losa PB | Armado de sistema de losa nervada, colocación de casetones aligerantes y vaciado de concreto premezclado. |
| Sem 07 | • Muros PA | Desplante de muros perimetrales en Planta Alta para el área de cuarto de juegos. |
| Sem 08 | • Anclaje PA | Ejecución técnica de anclaje dentado de mampostería para integrar muros nuevos con la casa actual. |
| Sem 09 | • Cimbra PA | Preparación estructural de la cubierta final (azotea) mediante apuntalamiento perimetral y central. |
| Sem 10 | • Acero PA | Armado y amarre de acero para trabes de carga principales (T-6 a T-9) y nervaduras estructurales secundarias. |
| Sem 11 | • Losa PA | Vaciado de concreto en losa de azotea, construcción de pretiles de protección y pendientes para lluvia. |
| Sem 12 | • Ranurados | Ranurado con esmeril para ocultar preparaciones de cableado para TV, internet, contactos y audio. |
| Sem 13 | • Aplanados | Aplicación de mortero cemento-arena en fachadas y muros interiores para recibir acabado. |
| Sem 14 | • Firmes | Vaciado de firmes de concreto en PB y PA. Aplicación de impermeabilizante en azotea nueva. |
| Sem 15 | • Yeso | Aplicación de pasta fina en interiores e instalación de piso porcelánico en gran formato. |
| Sem 16 | • Entrega | Instalación de luminarias LED, pintura vinílica, retiro de andamios exteriores y limpieza final. |

# 3.  Checklist de Verificación — Entrega por Zona

| Zona | Total tareas | Tareas completadas | % Avance | Observaciones / Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1: Cochera | 16 | ___ | ___% |  |
| Zona 2: Baño Principal | 16 | ___ | ___% |  |
| Zona 3: Recámara 2 | 16 | ___ | ___% |  |
| Zona 4: Recámara 1 | 16 | ___ | ___% |  |
| Zona 5: Sala TV | 16 | ___ | ___% |  |

Nota: Este documento es el respaldo físico imprimible del Cronograma Digital Interactivo. Para actualizar avances en tiempo real acceder a: https://manelv74-creator.github.io/cronograma-sauces/